|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Tentativ udrulningsplan for Prinsesseparken** | 16-02-2022 |
| **Veje** | **Nr.** | **Uge Start** | **Uge Slut** | **Færdig kobling af jordledning** |
| Margrethe Alle | 1 til 15 | 6 | 8 | Senest uge 10 |
| Margrethe Alle | 2 til 14 | 6 | 8 | Senest uge 10 |
| Margrethe Alle | 17 til 31 | 8 | 10 | Senest uge 12 |
| Margrethe Alle | 16 til 30 | 8 | 10 | Senest uge 12 |
| Margrethe Alle | 33 til 47 | 11 | 17 | Senest uge 19 |
| Margrethe Alle | 32 til 46 | 11 | 14 | Senest uge 17 |
| Margrethe Alle | 49 til 63 | 11 | 17 | Senest uge 19  |
| Margrethe Alle | 48 til 62 | 11 | 14 | Senest uge 17 |
| Margrethe Alle | 65 til 79 | 14 | 19 | Senest uge 21 |
| Margrethe Alle | 64 til 78 | 14 | 19 | Senest uge 21  |
| Benedikte Alle | 2 til 8 | 20 | 21 |  |
| Benedikte Alle | 10 til 16 | 20 | 21 |  |
| Benedikte Alle | 1 til 7 | 23 | 24 |  |
| Benedikte Alle | 18 til 24 | 23 | 24 |  |
| Benedikte Alle | 26 til 32 | 22 | 23 |  |
| Benedikte Alle | 9 til 15 | 22 | 23 |  |
| Benedikte Alle | 34 til 40 | 20 | 21 |  |
| Benedikte Alle | 17 til 23 | 23 | 24 |  |
| Anne Marie Alle | 1 til 7 | 26 | 27 |  |
| Anne Marie Alle | 9 til 15 | 24 | 25 |  |
| Anne Marie Alle | 8 til 14 | 24 | 25 |  |
| Anne Marie Alle | 17 til 23 | 25 | 26 |  |
| Anne Marie Alle | 16 til 22 | 25 | 26 |  |
| Anne Marie Alle | 4 | 27 | 28 |  |
| Anne Marie Alle | 2 | 27 | 28 |  |
| Skelbakken | 4 | 27 | 28 |  |